

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» с. Амурзет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРИНЯТАПедагогическим советомМКДОУ «Детский сад«Родничок» с. Амурзет»(протокол от 26.05.2022 г. №4) |   | УТВЕРЖДЕНАприказом МКДОУ «Детский сад «Родничок» с. Амурзет»от 26.05.2022 г. № Зав.ДОУ Семенова О. А.  |

**Дорожная карта**

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и

календарного плана воспитательной работы

МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.Амурзет»

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.Амурзет».

**Цель:** системная организация деятельности педагогического коллектива по разработке рабочей программы воспитания.

**Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:**

* организационно-управленческое обеспечение;
* мероприятия содержательного характера;
* обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений;
* нормативно-правовое обеспечение;
* кадровое обеспечение;
* информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания;
* финансовое обеспечение;
* материальное техническое обеспечение.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение
 |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в ДОУ | Заведующий | май2022 г. | Приказ о разработке рабочей программы воспитания МКДОУ  |
| 2 | Создание на сайте ДОУ постоянно действующего специального раздела по вопросам воспитания, освещения работы рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работыОбеспечение содержательного наполнения данного раздела сайта | Старший воспитатель | июнь2022 -2023 учебный год | На сайте ДОУ создан постоянно действующий специальный раздел по вопросам воспитания. |
| 3 | Планирование совместной работы с социальными партнерами ДОУ | Заведующий, старший воспитатель | июнь 2022 | Договоры с социальными партнерами об организации совместной деятельности в сфере воспитания |
| 1. Мероприятия содержательного характера
 |
| 4 | Разработка проекта рабочей программы воспитания ДОУ | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | до 01.07.2022 | Проект рабочей программы воспитания |
| 5 | Разработка календарных планов воспитательной работы | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | до 01.07.2022 | Календарный план воспитательной работы ДОУ на 2022-2023 учебный год |
| 1. Обсуждение проекта рабочей программы воспитания
 |
| 6 | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на Педагогическом совете | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | август 2022 | Протокол заседания Педагогического совета |
| 7 | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на родительском собрании | Заведующий, старший воспитатель, | август2022 | Протокол заседания общего родительского собрания ДОУ |
| 8 | Корректирование проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями Педагогического совета ДОУ и учетом мнения родителей | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | август2022 | Проект рабочей программы воспитания с внесенными в него изменениями |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение
 |
| 9 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ по реализации рабочей программы воспитания | Заведующий | май - июнь 2022 | Протоколы заседаний рабочей группы |
| 10 | Утверждение рабочей программы воспитания ДОУ | Заведующий | до 1 сентября 2022 | Приказ об утверждении рабочей программы воспитания |
| 11 | Внесение рабочей программы воспитания в состав Основной образовательной программы МКДОУ | Старший воспитатель, | август2022 | Приказ о внесении изменений в Основную образовательную программу МКДОУ |
| 1. Информационно-методическое обеспечение и сопровождение

процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания |
| 12 | Организация и проведение цикла совещаний по вопросам реализации в ДОУ ФЗ № 304, разработки и внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы | Заведующий, старший воспитатель | в течение учебного года | Протоколы совещаний |
| 13 | Информирование родителей (законных представителей) о внесенных изменениях в Основную образовательную программу МКДОУ | Заведующий, старший воспитатель, | август2022 | Сайт ДОУ |
| 14 | Размещение Основной образовательной программы МКДОУ, включающей рабочую программу воспитания, на официальном сайте ДОУ | старший воспитатель, | до 1 сентября 2022 | Сайт ДОУ |
| 15 | Размещение на сайте ДОУ ежегодного календарного плана воспитательной работы на 2022/2023 учебный год | старший воспитатель, | до1 сентября 2022 | Сайт ДОУ |
| 1. Материально-техническое обеспечение
 |
| 16 | Укрепление материально-технической базы ДОУ в целях реализации мероприятий рабочей программы воспитания | Заведующий, старший воспитатель, | в течение учебного года | Программа развития ДОУ. |
| 1. Внутренний мониторинг
 |
| 17 | Внутренний мониторинг реализации дорожной карты | старший воспитатель, | ежемесячно | Аналитические справки |